## Sheet1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỰ ÁN
Mã dự án |  |  |  | Quy mô dự án (MM)
PM | Xây dựng công cụ dò quét lỗ hổng SQL Injection |  |  | Thời gian thực hiện | 2018-06-25 | ~ | 2018-08-05
Người báo cáo: Tôn Thị Thanh Vân |  |  |  | Ngày báo cáo | 2018-07-18
I. | Data đo lường
| Task | Tổng số Task cần thực hiện | Số Task dự định hoàn thành | Số Task hoàn thành thực tế | % Tiến độ dự định | % Tiến độ thực tế | Comment
| Các giải pháp khắc phục lỗ hổng SQL Injection đã phát hiện | 3 | 3 | 3 | 5% | 5%
| Thực hành Lab về SQL Injection trên DVWA: Low | 1 | 1 | 1 | 5% | 5%
| Tìm hiểu Python, cụ thể hơn là về cách đọc GET POST trên URL bằng Python | 2 | 2 | 2 | 5% | 5%
II. | Thực tế các công việc thực hiện, các vấn đề trong dự án
1. Thực trạng các Task trong tuần
1.1) Các task đúng tiền độ trong tuần:
Tình trang chung:
+ Tiến độ: Đúng tiến độ
+ Chất lượng:
1.2) Các task bị chậm trong tuần
2. Các vấn đề trong dự án
| Vấn đề |  | Tình trạng | Nguyên nhân gốc rễ |  | Biện pháp giải quyết và phòng ngừa
III. | Dự định tuần tiếp theo
Viết chương trình quét SQL Injection mức độ Low trên DVWA
Tìm hiểu SQL Injection mức độ Medium trên DVWA