## Work Breakdown Structure
[6 empty] | Total | Done | Open | Not Open | Start Over |  | Finish Over |  |  | 2018-08-01 | [60 empty] | 5% |  |  | 15% |  |  | 80% | [57 empty] | Date： 2018/08/01
PROJECT NAME | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [63 empty] | step logic |  |  | Testcase logic |  |  | Code | [57 empty] | 0
Summary Information
[6 empty] | 2018-07-01 | 2018-10-01 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 2018 | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | Note
Category | SubCategory | No | Task/Function | SubTask/SubFuntion | Phụ trách | Plan |  | Actual |  | Cost Plan |  | Cost Actual |  | Status | Progress | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
[6 empty] | Start | Finish | Start | Finish | Hours | Days | Hours | Days | time axis 2018-07-01 to 2018-10-31
Tìm hiểu top 10 OWASP 2017 |  |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-07: 30PH
30PH
Tìm hiểu lỗ hổng SQL Injection |  |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong | bar: 2018-07-08
1h
Các dạng tấn công SQL Injection | Tấn công vượt qua kiểm tra đăng nhập |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-09: 20PH
20PH
| Tấn công sử dụng câu lệnh SELECT |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-09: 20PH
40PH
| Tấn công sử dụng câu lệnh INSERT |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-09: 30PH
50PH
Các cơ chế phát hiện lỗ hổng SQL Injection |  |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 09.07.2018 | 15.07.2018 | 12.07.2018 | 15.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-12: 30ph
30ph
Các giải pháp khắc phục lỗ hổng SQL Injection |  |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 09.07.2018 | 15.07.2018 | 12.07.2018 | 15.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-13: 30ph
30ph
Tìm hiểu giao thức http | GET |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-08: 20PH
20PH
| POST |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-08: 20PH
20PH
Cài đặt DVWA trên Ubuntu |  |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 02.07.2018 | 09.07.2018 | 06.09.2018 | 09.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-07: 90ph
120ph
Thực hành SQL Injection trên DVWA | Low |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 09.07.2018 | 15.07.2018 | 12.07.2018 | 15.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-14: 30ph
45ph
| Medium |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 16.07.2018 | 22.07.2018 | 16.07.2018 | 22.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-16: 30ph
55ph
| High |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 16.07.2018 | 22.07.2018 | 16.07.2018 | 22.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-17: 30ph
30ph
Viết chương trình quét SQL Injection trên DVWA | Low |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 16.07.2018 | 22.07.2018 | 16.07.2018 | 22.07.2018
| Medium |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 16.07.2018 | 22.07.2018 | 16.07.2018 | 22.07.2018
| High |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 16.07.2018 | 22.07.2018 | 16.07.2018 | 22.07.2018
Quét thử trên website thật |  |  |  |  | Tôn Thị Thanh Vân | 16.07.2018 | 22.07.2018 | 16.07.2018 | 22.07.2018 |  |  |  |  | Xong |  |  | 2018-07-22: 60ph
60ph
Note on S9: Input Start date of schedule

## Setting
Holidays
No. | Day | Note
1 | 2018-09-02 | Quốc khánh
2 |  |  | 8 | Plan | 8 | Actual | 30 | Current Date
3
4 |  |  |  | 0-99% |  | 100% |  | Saturday
5
6 |  |  | ◇ | Not yet | △ | Open |  | Sunday, Holiday
7
8 |  |  | ★ | finish over | ○ | Done
9
10 |  |  | ▲ | start over
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100