## Sheet1
BÁO CÁO TÌNH HÌNH DỰ ÁN
Mã dự án |  |  |  | Quy mô dự án (MM)
PM | Xây dựng công cụ dò quét lỗ hổng SQL Injection |  |  | Thời gian thực hiện | 2018-06-25 | ~ | 2018-08-05
Người báo cáo: Tôn Thị Thanh Vân |  |  |  | Ngày báo cáo | 2018-07-18
I. | Data đo lường
| Task | Tổng số Task cần thực hiện | Số Task dự định hoàn thành | Số Task hoàn thành thực tế | % Tiến độ dự định | % Tiến độ thực tế | Comment
| Login trang DVWA | 1 | 1 | 1 | 10% | 10%
| Thực hành Lab về SQL Injection trên DVWA: Medium, High | 2 | 2 | 2 | 10% | 10%
| Quét SQl Injection trên DVWA: Low, Medium, High | 3 | 3 | 0 | 50% | 0%
II. | Thực tế các công việc thực hiện, các vấn đề trong dự án
1. Thực trạng các Task trong tuần
1.1) Các task đúng tiền độ trong tuần:
Tình trang chung:
+ Tiến độ: Chậm tiến độ
+ Chất lượng:
1.2) Các task bị chậm trong tuần
Quét SQL Injection trên DVWA: Low, Medium, High
2. Các vấn đề trong dự án
| Vấn đề |  | Tình trạng | Nguyên nhân gốc rễ |  | Biện pháp giải quyết và phòng ngừa
| Sau khi LogIn thì chương trình không chạy được các Script trong file mysql.txt |  | Doing | Trang in ra vẫn cho thấy đang đứng tại trang Login mặc dù đã báo thành công |  | Cố gắng xem lại để Login
| Chưa quét được 3 mức độ trong DVWA |  | Doing | Có lẽ do trang Login |  | Chỉ cần redirect đến trang ta cần quét sau khi Login. Có quét thử website thật thì vẫn hoạt động được
III. | Dự định tuần tiếp theo